|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 18.10. | 2021 |  | № | 286 |
|  |  | ст.Грушевская |  |  |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 04.12.2018г. № 191 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»: -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| - И.о. Главы Администрации Грушевского сельского поселения |  | - Т.И.Селиванова |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Селиванова Т.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 18.10.2021 № 286

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за девять месяцев 2021 года»

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2021году предусматривалось выделение средств в сумме 160,0 тыс.рублей, фактически за девять месяцев 2021 года освоено в сумме 45,58 тыс.рублей, в том числе:

из бюджета поселения 160,0 тыс.руб., освоено 45,58 тыс.рублей.

Целью Программы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

В качестве задач Программы определены:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- финансирование переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

За девять месяцев 2021 года в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- обеспечение переданных полномочий по содержанию аварийноспасательных формирований;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение противопожарного инвентаря и оборудования);

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач:

- выполнение обязательств по переданным полномочиям по содержанию аварийно спасательных формирований

- обеспечение добровольной пожарной дружины специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы приведены в таблицах.

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за девять месяцев 2021 года

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2021 год план | 2021 Девять месяцев | Степень достижения целевых показателей КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат КБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение обязательств по финансированю переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | % | 100 | 80 | 1 | 1 |  |
| 2. | Оснащенность населенных пунктов противопожарным инвентарем: Мотопомпы (%) Ранцевые огнетушители (%) Хлопуши (%) | % | 100 | 100 | 1 | 1 |  |

Раздел 2. Сведения о  реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | переданные полномочия по содержанию аварийно спасательных формирований | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Выполнение финансовых обязательств по переданным полномочиям по содержанию аварийно спасательных формирований | Выполнены финансовые обязательств по переданным полномочиям по содержанию аварийно спасательных формирований |  |
| 1.2 | Обучение должностных лиц ответственных за мероприятия ГО и ЧС | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | повышена квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |
| 2.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение противопожарного инвентаря и оборудования) | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Минимизация социального и экономическо го ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров | Минимизирован социальный и экономический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде вследствие пожаров |  |

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию

муниципальной программы (тыс. руб.) за девять месяцев 2021 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Расходы ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год план | 2021 год факт | % исполнения |
| Программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Грушевского сельского поселения | 160,0 | 45,6 | 28,5 |
| Подпрограмма 1 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Грушевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Грушевского сельского поселения | 160,0 | 45,6 | 28,5 |