|  | ПРОЕКТ Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | 2022 |  | № |  |
|  |  | ст.Грушевская |  |  |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 04.12.2018г. № 191 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»: -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения» согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  | - Глава администрации Грушевского сельского поселения |  |  | - Н.Л.Онищенко |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Постановление вносит Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Селиванова Т.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения» по результатам за 2021 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2021году предусматривалось выделение средств в сумме 7073,8 тыс. рублей, фактически освоено в сумме 6773,0 тыс. рублей, в том числе: из бюджета поселения 7073,8 тыс.руб., фактически за  2021 год освоено средств в сумме 6773,0  тыс. рублей.

Целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Грушевского сельского поселения.

В качестве задач Программы определены:

-организация освещения улиц

-организация озеленения территории поселения

-организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

За  2021 года в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- содержание сетей уличного освещения;

- проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок, содержание территории;

- проведения санитарно-технических мероприятий по обработке колодцев общего пользования, противоклещевой обработке, дератизация и дезинфекция;

- ограждения кладбищ в ст. Грушевской;

- обрезка аварийных деревьев;

- покос сорной растительности;

- ограждение детских площадок;

- текущий ремонт детских площадок;

- обеспечение подвоза воды населению.

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды     жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, при экономии средств в размере 300,8 тыс.рублей.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы приведены в таблицах.

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2021 год план | 2021 год факт | Степень достижения целевых показателей КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат КБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | обеспеченность уличным освещением | процентов | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
| 2. | количество действующих светильников к общему количеству светильников | процентов | 100 | 100 | 1 | 1 |  |

Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы

«Благоустройство территории Грушевского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Озеленение территории Грушевского сельского поселения на 2019-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Покос травы | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | благоустройство зелёных насаждений в поселении; создание зелёных зон для отдыха граждан; | благоустройство зелёных насаждений в поселении; создание зелёных зон для отдыха граждан; |  |
| 1.2 | Обрезка деревьев | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | систематический уход за существующими насаждениями для предотвращения сокращения зеленых насаждений | систематический уход за существующими насаждениями для предотвращения сокращения зеленых насаждений |  |
| 1,3 | Высадка деревьев | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | увеличение количества высаживаемых деревьев | увеличение количества высаживаемых деревьев |  |
| 2.Подпрограмма «Уличное освещение на территории Грушевского сельского поселения на 2019-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Доведение до нормативного уровня освещенности улиц | Доведение до нормативного уровня освещенности улиц |  |
| 2.2 | уличное освещение (оплата активной энергии) | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Отсутствие задолженности за потребленную активную энергию | Отсутствие задолженности за потребленную активную энергию |  |
| 3. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству Грушевского сельского поселения на 2019-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание территории (уборка мусора) | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Отсутствие несанкционированных свалок, навалов мусора; | Отсутствие несанкционированных свалок, навалов мусора; |  |
| 3.2 | Обустройство детской площадки в ст. Грушевская. | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения |  |
| 3.3 | Противоклещевая обработка, дератизация и дезинфекция помещений, санитарная обработка колодцев | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории |  |
| 3.4 | обеспечение подвоза воды населению | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | улучшения качества жизни населения | Улучшения качества жизни населения |  |
| 3.5 | Прочие мероприятия | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения |  |

Раздел 3. Сведения  об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию

муниципальной программы (тыс. руб.) за 2021год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Расходы ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год план | 2021 год факт | % исполнения |
| Программа | «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения» | Заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения | 7073,8 | 6773,0 | 95,7 |
| Подпрограмма 1 | «Озеленение территории Грушевского сельского поселения» | Заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения | 2410,0 | 2283,8 | 80,8 |
| Подпрограмма 2 | «Уличное освещение на территории Грушевского сельского поселения» | Заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения | 2780,0 | 2648,6 | 95,3 |
| Подпрограмма 3 | «Прочие мероприятия по благоустройству Грушевского сельского поселения» | Заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения | 1883,8 | 1840,6 | 97,8 |