|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 22.02. | 2024 |  | № | 24 |
|  |  | ст. Грушевская |  |  |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

культуры» Грушевского сельского

поселения за 2023 год

Руководствуясь постановлениями Администрации Грушевского сельского поселения от 04.12.2018 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения», от 04.12.2018 № 192 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Грушевского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Грушевского сельского поселения за 2023 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| - Глава Администрации - Грушевского - сельского поселения |  | - Н.Л. Онищенко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит

ведущий специалист

Барбаянова Н. Е.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

- от 22.02.2024 № 24

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

Грушевского сельского поселения

по результатам за 2023 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств на сумму 11669,7 тыс. рублей, в том числе: из бюджета поселения 11669,7 тыс. рублей.  Фактически освоено в сумме 11663,8 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия, направленные на:

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач: привлечение детей к занятиям в кружках и клубах самодеятельного народного творчества, повышение качества предоставляемых услуг для детей в сфере культуры; создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры.

Расходы на расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни поселения, реализация их творческого потенциала, нравственно-эстетическое воспитание детей путем привлечения в кружки и клубы самодеятельного народного творчества и создания условий для творческой самореализации населения МБУК ГСП «Грушевский СДК» при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволили  достичь в  2023  году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 523;

охват населения в культурно - массовых мероприятиях 155878 человек.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ГСП «Грушевский СДК» предусмотрено 11343,2 тыс. рублей, освоено 11343,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

На финансирование подпрограммы «Содержание и ремонт памятников и могил на территории Грушевского сельского поселения» было предусмотрено 326,5 тыс. рублей, освоено 320,6 тыс. рублей, исполнение составило 98, 2 процентов.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры» Грушевского сельского поселения на 2019-2030 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2023 год план | 2023 год факт | Степень достижения целевых показателей КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат КБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество клубных формирований в учреждениях культуры | штук | 25 | 25 | 1,3 | 1 |  |
| 1.2. | Количество участников в культурно – досуговых формированиях | штук | 407 | 657 | 1,6 | 1 |  |

Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы

«Развитие культуры» Грушевского сельского поселения на 2019-2030 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные |  | Достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Грушевский СДК»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры. | Администрация, МБУК ГСП «Грушевский СДК» | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 30 единиц с охватом их участников не менее 420 человек в год |  | Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 30 единиц с охватом их участников не менее 420 человек в год |  |
| 2. Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и могил на территории Грушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание и ремонт имеющихся памятников и братских могил на территории Грушевского сельского поселения | Администрация | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 |  | Содержание и ремонт имеющихся памятников и братских могил на территории Грушевского сельского поселения | Содержание и ремонт имеющихся памятников и братских могил на территории Грушевского сельского поселения |  |

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год план | 2023 года факт | % исполнения |
| Программа | «Развитие культуры» | Администрация Грушевского сельского поселения | 11669,7 | 11663,8 | 100 |
| Подпрограмма № 1 | «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Грушевский СДК»» | Администрация Грушевского сельского поселения МБУК ГСП «Грушевский СДК» | 11343,2 | 11343,2 | 100 |
|  | Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры. | Администрация Грушевского сельского поселения МБУК ГСП «Грушевский СДК» | 11343,2 | 11343,2 | 100 |
| Подпрограмма № 2 | «Содержание и ремонт памятников и могил на территории Грушевского сельского поселения» | Администрация Грушевского сельского поселения | 326,5 | 320,6 | 98,2 |
|  | Мероприятия по ремонту памятников и братских могил | Администрация Грушевского сельского поселения | 326,5 | 320,6 | 98,2 |

Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 05.09.2019 г. № 359 |
| 2 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 26.12.2019 г. № 459 |
| 3 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 24.01.2020 г. № 08 |
| 4 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 02.04.2020 г. № 268 |
| 5 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 13.01.2021 г. № 10 |
| 6 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 10.06.2021 г. № 195 |
| 7 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 17.01.2022 г. № 08 |
| 8 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 19.05.2022 г. № 136 |
| 9 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 24.05.2022 г. № 142 |
| 10 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 18.01.2023 г. № 07 |
| 11 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 10.08.2023 г. № 122 |
| 12 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 07.02.2024 г. № 20 |

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2024 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной   программы «Развитие культуры» на 2024 год.