Администрация Грушевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.  2012                                                                                                      №    135

ст. Грушевская.

Об утверждении отчета  о реализации

ведомственной  целевой программы

«Развитие и использование информационных

и телекоммуникационных технологий  в

Грушевском сельском поселении на 2011 год»

В соответствии с Постановлением Главы Грушевского сельского поселения  от 06.04.2010 г. № 139 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ Грушевского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях  оценки эффективности реализации  долгосрочных программ Грушевского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о ходе работ по ведомственной целевой программе «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Грушевском сельском поселении на 2011 год»   согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Грушевского сельского поселения  Конюшинского А.Д.

Глава Грушевского

сельского поселения                                                                          З.Н. Матвеева

проект вносит:

начальник сектора экономики и финансов

Администрации Бутенкова С.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 03.05. 2012г. № 135

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ведомственной целевой программы«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий

в Грушевском сельском поселении на 2011 год»

по состоянию на  " 01" января 2012  года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выполнения меропри- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | обла- стной бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники | всего | федераль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | местный бюджет | прочие источники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс. руб. | 215,8 | 210,9 | 2,3% | 215,8 | 0 | 0 | 215,8 | 0 | 210,9 | 0 | 0 | 210,9 | 0 | 97,7% |
| Меро- приятие N 1 | Ремонт и техническое обслуживание | Тыс. руб. | 10,0 | 6,0 | 40% | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 60% |
|  | оргтехники и другого офисного оборудования | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие N 2 | Обновление средств вычислительной техники и программного обеспечения, переустановка и обслуживание прграммных продуктов и парка ЭВМ | Тыс. руб. | 153,0 | 152,2 | 0,5% | 153,0 | 0 | 0 | 153,0 | 0 | 152,2 | 0 | 0 | 152,2 | 0 | 99,5% |
| Меро- приятие N 3 | Приобретение запасных частей к оргтехнике | тыс. руб. | 19,5 | 19,4 | 0,5% | 19,5 | 0 | 0 | 19,5 | 0 | 19,4 | 0 | 0 | 17,8 | 0 | 85,2% |
| Меро- приятие N 4 | Приобретение оргтехники | тыс. руб. | 33,3 | 33,3 | 100% | 33,3 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 100% |