Администрация Грушевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.  2012                                                                                                      №    138

ст. Грушевская.

Об утверждении отчета  о реализации

долгосрочной целевой программы  «Развитие

физической культуры и спорта в  Грушевском

сельском поселении  на  2011-2013 годы»

В соответствии с Постановлением Главы Грушевского сельского поселения  от 06.04.2010 г. № 139 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ Грушевского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных программ Грушевского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о ходе работ по долгосрочной целевой программе   «Развитие физической культуры и спорта в Грушевском сельском поселении на

2011-2013 годы»  согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории  Администрации Грушевского сельского поселения  Барбаянову Н.Е.

Глава Грушевского

сельского поселения                                                                         З.Н. Матвеева

проект вносит:

начальник сектора экономики и финансов

Администрации Бутенкова С.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 03.05. 2012г. № 138

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в Грушевском сельском поселении на 2011-2013 годы»

по состоянию на  " 01" января 2012  года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выполнения меропри- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | обла- стной бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники | всего | федераль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | местный бюджет | прочие источники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  | 6,6 | 6,5 | 1,5% | 6,6 | 0 | 0 | 6,6 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 98,5% |
| Меро- приятие N 1 | Приобретение футбольных мячей | тыс. руб. | 6,6 | 6,5 | 1,5% | 6,6 | 0 | 0 | 6,6 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 98,5% |