Администрация    Грушевского  сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2015                                                                                                                    № 109

ст. Грушевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грушевского сельского  поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с Постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 27.09.2013г. № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Грушевского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Грушевского сельского поселения В.Н. Бандурина.

Глава  Грушевского

сельского поселения                                                                              Н.Л. Онищенко

Постановление вносит

заместитель Главы Администрации

В.Н. Бандурин

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 02.04.2015г. № 109

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной долгосрочной  целевой программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ПО СОСТОЯНИЮ НА «31» декабря   2014 ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Мероприятие №1 | переданные полномочия по содержанию аварийно спасательных формирований |  | 326,2 | 326,2 | 0 % | 326,2 |  |  |  |  | 326,2 |  |  | 326,2 |  |  |
| Мероприятие №2 | обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | 44,4 | 44,3 | 0,2 % | 44,4 |  |  |  |  | 44,3 |  |  | 44,3 |  |  |
| Итого по программе |  |  | 370,6 | 370,5 | 0,1 % | 370,6 |  |  |  |  | 370,5 |  |  | 370,5 |  |  |