Администрация Грушевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2016            	  		                                                                                 №  172

ст. Грушевская.

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Грушевского сельского поселения за 2015 год

Руководствуясь постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 27.09.2013 г. № 109  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Грушевского сельского поселения за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Грушевского

сельского поселения                                                                                  Н.Л. Онищенко

Постановление вносит

ведущий специалист Администрации

Барбаянова Н.Е.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

- от 23.05.2016  № 172

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Грушевского сельского поселения

по результатам за 2015 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось выделение средств в сумме 131,5 тыс. рублей, фактически освоено в сумме 130,8 тыс. рублей, в том числе: из бюджета поселения 130,8 тыс. руб.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на создание условий для укрепления здоровья   населения путем развития инфраструктуры    спорта, популяризации массового спорта и   приобщения различных слоев общества к      регулярным занятиям физической культурой   и спортом.

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач: развитие массового спорта в Грушевском сельском поселении,                                      
информационно-пропагандистское обеспечение.

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включены две подпрограммы: «Развитие инфраструктуры спорта в Грушевском сельском поселении» и «Развитие физической культуры и массового спорта в Грушевском сельском поселении». Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой показателей развития физической культуры и спорта. Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образ жизни, достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных данными подпрограммами.

Решение задачи по обеспечению успешного выступления спортсменов Грушевского сельского поселения в спортивных соревнованиях  достигается путем реализации мероприятий предусмотренных подпрограммами:  «Развитие инфраструктуры спорта в Грушевском сельском поселении» и «Развитие физической культуры и массового спорта в Грушевском сельском поселении».

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы   «Развитие инфраструктуры спорта в Грушевском сельском поселении» были реализованы следующие основные мероприятия:

- Реконструкция, благоустройство спортивных  площадок в Грушевском сельском поселении.                                     
- Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий (участие в  районных мероприятиях  и  соревнованиях).                                                                            
- Пропаганда здорового образа жизни.

В рамках  подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Грушевском сельском поселении» были реализованы следующие основные мероприятия:

- Физическое воспитание населения в Грушевском сельском поселении и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий;

- комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Грушевского сельского поселения;

- мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации;

- содействие наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и призёров физкультурных и спортивных мероприятий.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта»

Грушевского сельского поселения на 2014-2020 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2015 год план | 2015 год факт | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан Грушевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 520 | 701 | - |
| 2. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | человек | 6 | 5 | дефицит кадров |
| 3. | Количество граждан, занимающихся в спортивных учреждениях | человек | 80 | 119 | - |
| 4. | Количество граждан, занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам спорта | % | 6 | 6 | - |

Раздел 2. Сведения о  реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы

«Развитие физической культуры и спорта» Грушевского сельского поселения на 2014-2020 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные |  | Достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Грушевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство футбольных полей в ст. Грушевской | Администрация Грушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Создание спортивной инфраструктуры Грушевского сельского поселения для проведения соревнований по футболу |  | Создание спортивной инфраструктуры Грушевского сельского поселения для проведения соревнований по футболу | Недостаточное финансирование |
| 2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Грушевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Приобретение футбольных мячей | Администрация Грушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приобретение футбольных мячей |  | Приобретение футбольных мячей |  |
| 2.2. | 1.2. Уплата налогов и сборов и иных платежей | Администрация Грушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | Оплата земельного налога за спортивные площадки | Оплата земельного налога за спортивные площадки |  |

Раздел 3. Сведения  об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Расходы ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год план | 2015 Год факт | % исполнения |
| Программа | «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Грушевского сельского поселения | 131,5 | 130,8 | 99,5 |
| Подпрограмма № 1 | «Развитие инфраструктуры спорта в Грушевском сельском поселении» | Администрация Грушевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Благоустройство футбольных полей в ст. Грушевской | Администрация Грушевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма № 2 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Грушевском сельском поселении» | Администрация Грушевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение футбольных мячей | Администрация Грушевского сельского поселения | 5,3 | 4,6 | 100 |
|  | Уплата налогов и сборов и иных платежей | Администрация Грушевского сельского поселения | 126,2 | 126,2 | 100 |

Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 04.08.2014 г. № 415 |
| 2 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 23.12.2014 г. № 513 |
| 3 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 11.12.2015 г. № 764 |
| 4 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 21.12.2015 г. № 779 |

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2016 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации  муниципальной   программы  «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год.

Начальник общего отдела и

земельно-имущественных отношений

Администрации Грушевского

сельского поселения                                                                 И.Г. Коновальцева