|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 01.04. | 2019 |  | № | 105 |
|  |  | ст.Грушевская |  |  |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 27.09.2013г. № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»: -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения» согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| - Глава администрации Грушевского сельского поселения |  | - Н.Л.Онищенко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Селиванова Т.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 01.04.2019 № 105

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2018году предусматривалось выделение средств в сумме 5844,0 тыс.рублей, фактически освоено в сумме 4920,9 тыс.рублей, в том числе: из бюджета поселения 5844,0 тыс.руб., освоено 4920,9 тыс.рублей.

Целью Программы является комплексное решение проблем  благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Грушевского сельского поселения.

В качестве задач Программы определены:

-организация освещения улиц

-организация озеленения территории поселения

-организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

В 2018 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- содержание сетей уличного освещения;

- проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок, содержание территории;

- проведения санитарно-технических мероприятий по обработке колодцев общего пользования, противоклещевой обработке, дератизация и дезинфекция

- благоустройство детской площадки в ст. Грушевской;

- обеспечение подвоза воды населению.

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, при экономии средств 923,1 тыс.руб.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы приведены в таблицах.

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2018 год план | 2018 год факт | Степень достижения целевых показателей КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат КБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | обеспеченность уличным освещением | процентов | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
| 2. | количество действующих светильников к общему количеству светильников | процентов | 100 | 100 | 1 | 1 |  |

Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы

«Благоустройство территории Грушевского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Озеленение территории Грушевского сельского поселения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Покос травы | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | благоустройство зелёных насаждений в поселении; создание зелёных зон для отдыха граждан; | благоустройство зелёных насаждений в поселении; создание зелёных зон для отдыха граждан; |  |
| 1.2 | Обрезка деревьев | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | систематический уход за существующими насаждениями для предотвращения сокращения зеленых насаждений | систематический уход за существующими насаждениями для предотвращения сокращения зеленых насаждений |  |
| 1,3 | Высадка деревьев | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | увеличение количества высаживаемых деревьев | увеличение количества высаживаемых деревьев |  |
| 2.Подпрограмма «Уличное освещение на территории Грушевского сельского поселения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Доведение до нормативного уровня освещенности улиц | Доведение до нормативного уровня освещенности улиц |  |
| 2.2 | уличное освещение (оплата активной энергии) | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Отсутствие задолженности за потребленную активную энергию | Отсутствие задолженности за потребленную активную энергию |  |
| 3. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству Грушевского сельского поселения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание территории (уборка мусора) | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Отсутствие несанкционированных свалок, навалов мусора; | Отсутствие несанкционированных свалок, навалов мусора; |  |
| 3.2 | Обустройство детской площадки в ст. Грушевская. | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения |  |
| 3.3 | Противоклещевая обработка, дератизация и дезинфекция помещений, санитарная обработка колодцев | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории |  |
| 3.4 | обеспечение подвоза воды населению | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | улучшения качества жизни населения | Улучшения качества жизни населения |  |
| 3.5 | Прочие мероприятия | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения |  |

Раздел 3. Сведения  об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Расходы ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год план | 2018 Год факт | % исполнения |
| Программа | «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения» | Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского сельского поселения | 5844,0 | 4920,0 | 84,2 |
| Подпрограмма 1 | «Озеленение территории Грушевского сельского поселения на 2014-2020 годы» | Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского сельского поселения | 1245,0 | 1229,2 | 98,7 |
| Подпрограмма 2 | «Уличное освещение на территории Грушевского сельского поселения на 2014-2020 годы» | Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского сельского поселения | 2799,0 | 1970,2 | 70,4 |
| Подпрограмма 3 | «Прочие мероприятия по благоустройству Грушевского сельского поселения на 2014-2020 годы» | Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского сельского поселения | 1800,0 | 1 721,5 | 95,6 |