| ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |  |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  | № |  |
|  |  | ст.Грушевская |  |  |  |
| Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Грушевского сельского поселения Аксайского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решения Собрания депутатов Грушевского сельского поселения от 25.09.2009 г. № 51 «О бюджетном процессе в Грушевском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Грушевского сельского поселения Аксайского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Грушевского сельского поселения Аксайского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

- Начальнику отдела экономики и финансов Администрации Грушевского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных   приложением к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| - Глава администрации Грушевского сельского поселения |  | - Н.Л.Онищенко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит начальник отдела экономики и финансов С.И. Бутенкова

# Приложение

к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения

от                        2020 №

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Грушевского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка сведений о задолженности по платежам в бюджет Грушевского сельского поселения по состоянию на отчетную дату в разрезе налогов | до 15.09.2020 | Отдел экономики и финансов |
| 2 | Подготовка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Грушевского сельского поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 15.09.2020 | Отдел экономики и финансов |
| 3 | Оценка налогового и неналогового потенциала Грушевского сельского поселения на 2021 – 2023 годы и соответствующих расчетов | до 15.09.2020 | Отдел экономики и финансов |
|  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» |  |  |
| 4 | Оценка предельной штатной численности Администрации Грушевского сельского поселения на 2021 – 2023 годы | до 01.10.2020 | Отдел экономики и финансов |
| 5 | Анализ информации о предварительных итогах социально-экономического развития Грушевского сельского поселения за 8 месяцев 2020 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития поселения за 2020 год | до 13.10.2020 | Отдел экономики и финансов |
| 6 | Формирование и предоставление Главе Администрации Грушевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2023 год, подготовленных на основе прогноза поступлений доходов, предельных показателей расходов бюджета поселения | до 15.10.2020 | Начальник отдела экономики и финансов |
| 7 | Анализ муниципальных программ, предлагаемых к финансированию, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Грушевского сельского поселения | до 26.10.2020 | Отдел экономики и финансов |
| 8 | Предоставление в Финансовое управление Администрации Аксайского района распределения расходов в соответствии с доведенными предельными показателями расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным финансовым управлением Администрации Аксайского района | до 26.10.2020 | Начальник отдела экономики и финансов |
| 9 | Предоставление в Финансовое управление Администрации Аксайского района паспортов муниципальных программ Аксайского района (проектов изменений в указанные паспорта) | до 26.10.2020 | Начальник отдела экономики и финансов |
| 10 | Подготовка постановления Администрации Грушевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Грушевского сельского поселения на 2021-2023 годы» | до 27.10.2020 | Начальник отдела экономики и финансов |
| 11 | Направление в Финансовое управление Администрации Аксайского района и в Контрольно-счетную палату Аксайского района проекта Решения Собрания депутатов Грушевского сельского поселения «О бюджете Грушевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения, пояснительная записка; | до 05.11.2020 | Начальник отдела экономики и финансов |