|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 31.01. | 2017 |  | № | 15 |
|  |  | ст. Грушевская |  |  |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Грушевского сельского поселения за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 27.09.2013 № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Грушевского сельского поселения за 2016 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

| - Глава Грушевского сельского поселения |  | - Н.Л.Онищенко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит Ведущий специалист Барбаянова Н.Е.

Приложение

к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения

от 31.01.2017 № 15

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

Грушевского сельского поселения

по результатам за 2016 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось выделение средств на сумму 8618,4 тыс. рублей, фактически освоено в сумме 8590,56 тыс. рублей, в том числе: из бюджета поселения 8618,4 тыс. руб.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на:

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие библиотечного дела;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач: привлечение детей к занятиям в кружках и клубах самодеятельного народного творчества, повышение  качества предоставляемых услуг для детей в сфере культуры; совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов; создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры.

Реализацией библиотечного обслуживания населения в поселении занимается МБУК ГСП «Грушевская СБ», которая проводила в 2016 году мероприятия, направленные на:

- внедрения и распространения новых информационных технологий в библиотечном обслуживании населения, перевода части информационных ресурсов библиотек в электронную форму, развитие системы обмена информацией с помощью электронных сетей;

- пополнение библиотечных фондов;

- проведения конкурсов, мастер-классов, семинаров и т.д.;

- исполнение учреждениями культуры муниципальных заданий.

Объем средств освоен в полном объеме. Мероприятия выполнены.

Расходы на создание условий для сохранения культурного и исторического наследия Грушевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Грушевского сельского поселения  позволило в 2016 году:

увеличить количество посещений пользователей до 22917;

выдать пользователям 36529 экземпляров книг.

Расходы на расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни поселения, реализация их творческого потенциала, нравственно-эстетическое воспитание детей путем привлечения в кружки и клубы самодеятельного народного творчества и создания условий для творческой самореализации населения МБУК ГСП «Грушевский СДК» при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволили  достичь в 2016 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 488 в год;

охват населения в культурно - массовых мероприятиях 95284 человек.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ГСП «Грушевский СДК» предусмотрено 6658,9 тыс. рублей,  освоено 6656,57 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 процентов.

В 2016 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ГСП «Грушевская  СБ» предусмотрено 1959,5 тыс. рублей,  освоено 1934,0 тыс. рублей, исполнение составило 98,7 процентов.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы «Развитие культуры» Грушевского сельского поселения на 2014-2020 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2016 год план | 2016 год факт | Степень достижения целевых показателей КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат КБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество клубных формирований в учреждениях культуры | штук | 23 | 23 | 1,0 | 1 |  |
| 1.2. | Количество участников в культурно – досуговых формированиях | штук | 347 | 369 | 1,0 | 1 |  |
| 2.1. | Количество посещений в библиотеках | человек | 20784 | 22917 | 1,1 | 1 |  |
| 2.2. | Количество книговыдач | экз. | 36090 | 36529 | 1,0 | 1 |  |

Раздел 2. Сведения о  реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы

«Развитие культуры» Грушевского сельского поселения на 2014-2020 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные |  | Достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие культурно – досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры. | Администрация, МБУК ГСП «Грушевский СДК» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 30 единиц с охватом их участников не менее 420 человек |  | Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 30 единиц с охватом их участников не менее 420 человек |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие библиотечной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов. | Администрация, МБУК ГСП «Грушевская СБ» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Увеличение количества посещений библиотек, сохранения объема книговыдач, в том числе с использованием электронных ресурсов. Организация предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, доступ населения к информации. |  | Увеличение количества посещений библиотек, сохранения объема книговыдач, в том числе с использованием электронных ресурсов. Организация предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, доступ населения к информации. |  |
| 3. Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и могил на территории Грушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по ремонту памятников и братских могил | Администрация | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | Содержание и ремонт имеющихся памятников и братских могил на территории Грушевского сельского поселения | Содержание и ремонт имеющихся памятников и братских могил на территории Грушевского сельского поселения |  |

Раздел 3. Сведения  об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Расходы ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год план | 2016 Год факт | % исполнения |
| Программа | «Развитие культуры» | Администрация Грушевского сельского поселения | 8618,4 | 8590,57 | 99,7 |
| Подпрограмма № 1 | «Развитие культурно -- досуговой деятельности» | Администрация Грушевского сельского поселения МБУК ГСП «Грушевский СДК» | 6658, 9 | 6656,57 | 99,9 |
|  | Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры. | Администрация Грушевского сельского поселения МБУК ГСП «Грушевский СДК» | 6658, 9 | 6656,57 | 99,9 |
| Подпрограмма № 2 | «Развитие библиотечной деятельности» | Администрация Грушевского сельского поселения, МБУК ГСП «Грушевская СБ» | 1959,5 | 1934,0 | 98,7 |
|  | Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов | Администрация Грушевского сельского поселения, МБУК ГСП «Грушевская СБ» | 1959,5 | 1934,0 | 98,7 |
| Подпрограмма № 3 | «Содержание и ремонт памятников и могил на территории Грушевского сельского поселения» | Администрация Грушевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятия по ремонту памятников и братских могил | Администрация Грушевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0 |

Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 29.01.2014 г. № 07 |
| 2 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 15.04.2014 г. № 43 |
| 3 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 23.12.2014 г. № 511 |
| 4 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 11.12.2015 г. № 763 |
| 5 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 21.12.2015 г. № 778 |
| 6 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 11.01.2016 г. № 08 |
| 7 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 30.03.2016 г. № 80 |

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2017 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации  муниципальной   программы  «Развитие культуры» на 2017 год.